## Cronograma
CRONOGRAMA DE OBRA
Preencha as células amarelas: etapas, peso, início, duração e % concluído. O fim, a situação, o avanço e o gráfico se ajustam sozinhos.
Obra | Residência Oliveira |  |  |  | Data de hoje | 2026-10-02 | Avanço físico | 58.5%
Início | 2026-05-05 |  |  |  | Fim previsto | 2027-02-28 | Previsto hoje | 62.89%
[7 empty] | Diferença | -4.388%
Semanas (início em segunda-feira)
Nº | Etapa | Peso | Início | Duração (dias) | Fim | % concluído | Situação | Atraso (dias) | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | Previsto hoje (auxiliar)
1 | Serviços preliminares | 5 | 2026-05-05 | 14 | 2026-05-18 | 100% | Concluída | [37 empty] | 1
2 | Fundação | 12 | 2026-05-19 | 30 | 2026-06-17 | 100% | Concluída | [37 empty] | 1
3 | Estrutura | 22 | 2026-06-18 | 56 | 2026-08-12 | 100% | Concluída | [37 empty] | 1
4 | Alvenaria | 14 | 2026-08-05 | 56 | 2026-09-29 | 85% | Atrasada | 3 | [36 empty] | 1
5 | Instalações | 15 | 2026-08-23 | 80 | 2026-11-10 | 40% | Em atraso | [37 empty] | 0.5125
6 | Cobertura | 8 | 2026-09-22 | 40 | 2026-10-31 | 20% | No prazo | [37 empty] | 0.275
7 | Revestimentos | 14 | 2026-10-22 | 75 | 2027-01-04 | 0% | Não iniciada | [37 empty] | 0
8 | Esquadrias | 4 | 2026-12-11 | 30 | 2027-01-09 | 0% | Não iniciada | [37 empty] | 0
9 | Pintura | 4 | 2026-12-26 | 40 | 2027-02-03 | 0% | Não iniciada | [37 empty] | 0
10 | Acabamento e limpeza | 2 | 2027-01-25 | 35 | 2027-02-28 | 0% | Não iniciada | [37 empty] | 0
11 | [44 empty] | 0
12 | [44 empty] | 0
13 | [44 empty] | 0
14 | [44 empty] | 0
15 | [44 empty] | 0
16 | [44 empty] | 0
17 | [44 empty] | 0
18 | [44 empty] | 0
19 | [44 empty] | 0
20 | [44 empty] | 0
| Total dos pesos (o ideal é 100) | 100
|  | Concluído |  | Planejado |  | Etapa atrasada |  | Semana de hoje
Modelo gratuito Constrools · cronograma, diário e financeiro de todas as obras num sistema só: constrools.com/software-de-gestao-de-obras

## Como usar
COMO USAR ESTE MODELO DE CRONOGRAMA DE OBRA
1. Informe o nome da obra e a data de início (célula B5). O gráfico de Gantt começa na semana desse dia.
2. Liste as etapas na ordem de execução. Use as linhas de exemplo ou apague e escreva as suas (até 20 etapas).
3. Peso: quanto a etapa representa da obra (em geral, pelo custo). A soma dos pesos deve dar 100.
4. Início e duração (em dias corridos): o fim é calculado sozinho. Etapas podem se sobrepor. Nas linhas de exemplo, o início é contado a partir da data de início da obra (mude B5 e todo o cronograma se desloca); você também pode digitar a data direto.
5. Atualize o % concluído toda semana. O avanço físico da obra é a média ponderada pelos pesos.
6. “Previsto hoje” mostra quanto a obra deveria estar pronta na data de hoje, e a diferença mostra o atraso.
7. A coluna Situação marca cada etapa como Não iniciada, No prazo, Em atraso (abaixo do previsto), Atrasada (passou do fim) ou Concluída.
Cores do gráfico: verde = parte concluída, laranja = planejado, vermelho = etapa que passou do fim sem terminar, cinza-azulado = semana de hoje.
QUER QUE O CRONOGRAMA SE ATUALIZE SOZINHO?
No Constrools, a equipe atualiza o avanço das etapas pelo celular, o cronograma mostra o que está atrasado e o painel avisa você.
O avanço também calcula as medições e aparece para o cliente no portal.
Veja a demonstração grátis, sem cadastro: https://constrools.com/software-de-gestao-de-obras