## Diário de obra
DIÁRIO DE OBRA · RELATÓRIO DIÁRIO (RDO) | [5 empty] | Nº do relatório
Preencha as células amarelas. Data e dia da semana se ajustam sozinhos.
Construtora |  |  |  | Obra
Endereço |  |  |  | Responsável
Data |  | Dia da semana |  | Início da obra |  | Dias de obra
CONDIÇÕES DO TEMPO
Período | Tempo |  | Condição de trabalho
Manhã
Tarde
EFETIVO (MÃO DE OBRA)
Função | Próprio | Terceiro | Total | Função | Próprio | Terceiro | Total
Engenheiro |  |  |  | Armador
Mestre de obras |  |  |  | Eletricista
Encarregado |  |  |  | Encanador
Pedreiro |  |  |  | Pintor
Servente |  |  |  | Outros
Carpinteiro
Total de pessoas no canteiro | [5 empty] | 0
SERVIÇOS EXECUTADOS
Etapa / local |  | Descrição do serviço |  |  |  |  | Avanço da etapa
MATERIAIS RECEBIDOS E EQUIPAMENTOS
Material / equipamento |  |  | Quantidade | Unidade | Fornecedor / nota fiscal
OCORRÊNCIAS (paralisações, visitas, pedidos do cliente, acidentes)
FOTOS DO DIA (anexe as fotos e descreva aqui)
Foto 1 |  |  |  | Foto 2
Foto 3 |  |  |  | Foto 4
Foto 5 |  |  |  | Foto 6
Responsável pela obra |  |  |  |  | Fiscalização / cliente
Modelo gratuito Constrools · faça o diário pelo celular, com fotos e sem internet: constrools.com/diario-de-obra-online

## Exemplo preenchido
DIÁRIO DE OBRA · RELATÓRIO DIÁRIO (RDO) | [5 empty] | Nº do relatório
Preencha as células amarelas. Data e dia da semana se ajustam sozinhos. | [5 empty] | 37
Construtora | Construtora Horizonte |  |  | Obra | Residência Oliveira
Endereço | Rua das Palmeiras, 120 – Campinas/SP |  |  | Responsável | Eng. Marina Costa
Data | 2026-09-26 | Dia da semana | Sábado | Início da obra | 2026-08-21 | Dias de obra | 37
CONDIÇÕES DO TEMPO
Período | Tempo |  | Condição de trabalho
Manhã | Ensolarado |  | Praticável
Tarde | Nublado |  | Praticável
EFETIVO (MÃO DE OBRA)
Função | Próprio | Terceiro | Total | Função | Próprio | Terceiro | Total
Engenheiro | 1 |  | 1 | Armador
Mestre de obras | 1 |  | 1 | Eletricista | 1 |  | 1
Encarregado | 1 |  | 1 | Encanador
Pedreiro | 3 | 1 | 4 | Pintor
Servente | 2 | 1 | 3 | Outros
Carpinteiro
Total de pessoas no canteiro | [5 empty] | 11
SERVIÇOS EXECUTADOS
Etapa / local |  | Descrição do serviço |  |  |  |  | Avanço da etapa
Alvenaria · pav. superior |  | Assentamento de blocos cerâmicos nos eixos C a F, com amarração nos pilares. |  |  |  |  | 85%
Instalações elétricas |  | Passagem de eletrodutos na laje do pavimento superior. |  |  |  |  | 40%
Fachada norte |  | Chapisco da fachada norte, trecho entre os eixos 1 e 4.
MATERIAIS RECEBIDOS E EQUIPAMENTOS
Material / equipamento |  |  | Quantidade | Unidade | Fornecedor / nota fiscal
Cabo flexível 2,5 mm² |  |  | 4 | rolo | Elétrica Paulista · NF 4471
Bloco cerâmico 14×19×29 |  |  | 2000 | un | Depósito Central · NF 10233
OCORRÊNCIAS (paralisações, visitas, pedidos do cliente, acidentes)
Visita do cliente às 15h para conferir a posição das tomadas da cozinha. Pediu mais duas tomadas na bancada (registrar como alteração).
FOTOS DO DIA (anexe as fotos e descreva aqui)
Foto 1 | Alvenaria, eixos C a F |  |  | Foto 2 | Eletrodutos na laje
Foto 3 | Chapisco, fachada norte |  |  | Foto 4
Foto 5 |  |  |  | Foto 6
Responsável pela obra |  |  |  |  | Fiscalização / cliente
Modelo gratuito Constrools · faça o diário pelo celular, com fotos e sem internet: constrools.com/diario-de-obra-online

## Como usar
COMO USAR ESTE MODELO DE DIÁRIO DE OBRA
1. Faça uma cópia da aba “Diário de obra” para cada dia (clique com o botão direito na aba → Mover ou copiar → Criar uma cópia).
2. Preencha só as células amarelas. O dia da semana, os dias de obra e os totais de pessoas são calculados sozinhos.
3. Em “Serviços executados”, indique a etapa e o local (ex.: Alvenaria · pavimento superior) e, se quiser, o avanço da etapa em %.
4. Anote todas as ocorrências, mesmo pequenas: chuva de meio período, material entregue errado, visita ou pedido do cliente.
5. Guarde as fotos numa pasta com a data do relatório e descreva cada uma no campo “Fotos do dia”.
6. Para imprimir, use Arquivo → Imprimir: a página já está ajustada para uma folha A4.
Veja a aba “Exemplo preenchido” para um modelo de como escrever cada campo.
QUER PARAR DE PREENCHER PLANILHA?
No Constrools, o diário de obra é feito pelo celular em dois minutos, com fotos anexadas, data e autor gravados automaticamente,
mesmo sem internet no canteiro. O escritório vê na hora e o cliente acompanha pelo portal.
Veja a demonstração grátis, sem cadastro: https://constrools.com/diario-de-obra-online